## Light
PROJECT: LI4
[5 empty] | Legenda: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Inicio do Desenvolvimento: | 2026-02-11 |  |  |  |  | February | [20 empty] | March | [27 empty] | April
0 | time axis 2026-02-11 to 2026-04-07
Descrição da Etapa | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2026-02-11 to 2026-04-07
ETAPA 1: Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contextualização | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-11 | 8
Análise do Caso de Estudo | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-11 | 8
Motivação e Objetivos | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-11 | 8
Análise da Viabilidade | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-11 | 8
Recursos e Equipa de Trabalho | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-11 | 8
Plano de Execução do Projeto | On Track | Grupo | 100% | 2026-02-11 | 1
Simulação de Entrevistas com Stakeholders | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-19 | 8
Levantamento de Requisitos | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-19 | 8
Organização dos Requisitos Levantados(Funcionais e não funcionais) | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-19 | 8
Análise e Refinação dos requisitos | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-19 | 8
Modelação Concetual | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-24 | 7
Modelação de modelo de Dominio - UML | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-24 | 7
Identificação de e especificação Use Cases | On Track | Grupo | 0% | 2026-02-24 | 7
Etapa 2 — Arquitetura e Design do Software utilizando LLM
Proposals | High Risk |  | 60% | 2026-02-17 | 13
Document review | On Track |  | 50% | 2026-02-19 | 9
Bid date | Low Risk |  | 33% | 2026-02-24 | 11
Award date | Milestone |  |  | 2026-02-26 | 1
Finalize |  |  |  | 2026-02-27 | 24
Etapa 3 — Implementação e Desenvolvimento Assistido por LLM
Feasibility study | On Track |  |  | 2026-02-26 | 4
Submit permit applications | Med Risk |  |  | 2026-03-01 | 14 | bar: 2026-02-26
Design proposal | On Track |  |  | 2026-03-16 | 6
Materials | Goal |  |  | 2026-03-20 | 3
Equipment | Low Risk |  |  | #REF! | 19
Etapa 4 — Verificação, Validação e Avaliação da Qualidade do Software Produzido
Environment |  |  |  | 2026-03-23 | 15
System test |  |  |  | 2026-04-06 | 5 | 2026-03-20: 2; 2026-03-21: 2; 2026-03-22: 2
Issues/bugs | Milestone |  |  | 2026-05-18 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Task 4
Task 5
To add more data, Insert new rows ABOVE this one